## План
Шаблон от Syntra — система управления проектами с AI · syntra.tymko.tech
План проекта с диаграммой Ганта
Проект |  | Перезапуск сайта tymko.tech
Начало проекта |  | 2026-11-02
Измените дату начала и задачи — полосы по неделям перестроятся сами.
№ | Этап | Задача | Ответственный | Начало | Конец | Дней | Готово, % | Статус
1 | Подготовка | Собрать требования от отделов | Елена К. |  |  |  | 100% | Готово
2 | Подготовка | Утвердить структуру сайта | Иван П. |  |  |  | 100% | Готово
3 | Дизайн | Сделать прототипы ключевых страниц | Марта Д. |  |  |  | 60% | В работе
4 | Дизайн | Согласовать дизайн с владельцем | Иван П. |  |  |  | 0% | Не начато
5 | Разработка | Сверстать страницы | Андрей С. |  |  |  | 0% | Не начато
6 | Разработка | Перенести контент | Елена К. |  |  |  | 0% | Не начато
7 | Запуск | Тестирование и правки | Андрей С. |  |  |  | 0% | Не начато
8 | Запуск | Запуск и перенаправление старых адресов | Андрей С. |  |  |  | 0% | Не начато