## Реестр
Шаблон от Syntra — система управления проектами с AI · syntra.tymko.tech
Реестр рисков проекта
Вероятность и влияние — от 1 до 5. Оценка и уровень считаются сами, матрица — на отдельном листе.
№ | Риск | Категория | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Оценка | Уровень | Владелец | Меры | Срок | Статус
1 | Задержка согласования дизайна | Сроки | 4 | 3 |  |  | Иван П. | Фиксированные дни согласований дважды в неделю | 2026-11-16 | Открыт
2 | Контент не готов к запуску | Объём | 3 | 4 |  |  | Елена К. | Список страниц с ответственными и дедлайнами | 2026-11-23 | Открыт
3 | Падение позиций в поиске после переезда | Технический | 2 | 5 |  |  | Андрей С. | Карта 301-перенаправлений и проверка в Search Console | 2026-11-30 | Под контролем
4 | Отпуск ключевого разработчика | Люди | 2 | 3 |  |  | Иван П. | Документация и второй исполнитель на вёрстке | 2026-12-07 | Открыт

## Матрица 5×5
Количество рисков в клетке
Вероятность ↓ / Влияние → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4
3
2
1