## Статус-отчёт
Шаблон от Syntra — система управления проектами с AI · syntra.tymko.tech
Статус-отчёт проекта
Проект | Перезапуск сайта tymko.tech
Период | 02.11–15.11.2026
Руководитель проекта | Иван П.
Общий статус | Жёлтый
Состояние по направлениям
Объём | Зелёный
Сроки | Жёлтый
Бюджет | Зелёный
Команда | Зелёный
Коротко о главном
Требования и структура утверждены. Дизайн отстаёт на 3 дня из-за согласования — нагоним на вёрстке.
Сделано за период
Требования от 4 отделов; структура из 24 страниц; прототипы главной и каталога.
План на следующий период
Согласовать дизайн до 20.11; начать вёрстку; назначить ответственных за контент.
Ключевые точки
Ключевая точка | План | Прогноз | Статус
Структура утверждена | 06.11 | 06.11 | Готово
Дизайн согласован | 20.11 | 23.11 | Под риском
Запуск | 28.12 | 28.12 | По плану
Риски и проблемы
Риск / проблема | Влияние | Что делаем | Ответственный
Согласование дизайна | Сроки +3 дня | Фиксированные дни согласований | Иван П.
Контент | Возможна задержка запуска | Список страниц с дедлайнами | Елена К.
Нужные решения
Согласовать бюджет на фотосъёмку команды (до 25.11).
Бюджет, €
План | Факт | Прогноз | Отклонение
12000 | 3800 | 11500