## Реєстр
Шаблон від Syntra — система управління проєктами з AI · syntra.tymko.tech
Реєстр ризиків проєкту
Ймовірність і вплив — від 1 до 5. Оцінка й рівень рахуються самі, матриця — на окремому аркуші.
№ | Ризик | Категорія | Ймовірність (1–5) | Вплив (1–5) | Оцінка | Рівень | Власник | Заходи | Термін | Статус
1 | Затримка погодження дизайну | Терміни | 4 | 3 |  |  | Іван П. | Фіксовані дні погодження двічі на тиждень | 2026-11-16 | Відкритий
2 | Контент не готовий до запуску | Обсяг | 3 | 4 |  |  | Олена К. | Список сторінок з відповідальними і дедлайнами | 2026-11-23 | Відкритий
3 | Падіння позицій у пошуку після переїзду | Технічний | 2 | 5 |  |  | Андрій С. | Карта 301-перенаправлень і перевірка в Search Console | 2026-11-30 | Під контролем
4 | Відпустка ключового розробника | Люди | 2 | 3 |  |  | Іван П. | Документація і другий виконавець на верстці | 2026-12-07 | Відкритий

## Матриця 5×5
Кількість ризиків у клітинці
Ймовірність ↓ / Вплив → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4
3
2
1