## Статус-звіт
Шаблон від Syntra — система управління проєктами з AI · syntra.tymko.tech
Статус-звіт проєкту
Проєкт | Перезапуск сайту tymko.tech
Період | 02.11–15.11.2026
Керівник проєкту | Іван П.
Загальний статус | Жовтий
Стан за напрямами
Обсяг | Зелений
Терміни | Жовтий
Бюджет | Зелений
Команда | Зелений
Коротко про головне
Вимоги і структура затверджені. Дизайн відстає на 3 дні через погодження — надолужимо на верстці.
Зроблено за період
Вимоги від 4 відділів; структура з 24 сторінок; прототипи головної та каталогу.
План на наступний період
Погодити дизайн до 20.11; почати верстку; призначити відповідальних за контент.
Ключові точки
Ключова точка | План | Прогноз | Статус
Структура затверджена | 06.11 | 06.11 | Готово
Дизайн погоджено | 20.11 | 23.11 | Під ризиком
Запуск | 28.12 | 28.12 | За планом
Ризики та проблеми
Ризик / проблема | Вплив | Що робимо | Відповідальний
Погодження дизайну | Терміни +3 дні | Фіксовані дні погоджень | Іван П.
Контент | Можлива затримка запуску | Список сторінок з дедлайнами | Олена К.
Потрібні рішення
Погодити бюджет на фотозйомку команди (до 25.11).
Бюджет, €
План | Факт | Прогноз | Відхилення
12000 | 3800 | 11500